**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2023 № 70**

с. Тополево

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2022 год

## В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края № 281 от 26.12.2014 г. «[Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края их формирования и реализации](http://adm.topolevo.ru/sovet-deputatov/proekty-normativnykh-aktov/306-proekt-postanovleniya-ob-utverzhdenii-poryadka-prinyatiya-reshenij-o-razrabotke-munitsipalnykh-programm-topolevskogo-selskogo-poseleniya-khabarovskogo-munitsipalnogo-rajona-khabarovskogo-kraya-ikh-formirovaniya-i-realizatsii.html)», администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

## ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2022 год:

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы» (приложение № 1);

«Развитие физической культуры и спорта на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы» (приложение № 2);

«Доступная среда» в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 – 2022 годы» (приложение № 3);

«Развитие культуры в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 годы» (приложение № 4);

«Пожарная безопасность» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы (приложение № 5);

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения населенных пунктов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» (приложение № 6);

«Ремонт (реконструкция и содержание) автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» (приложение № 7);

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» (приложение № 8);

«Комплексное благоустройство территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021 - 2023 годы» (приложение № 9);

«Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» (приложение № 10);

«Развитие муниципальной службы в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы» (приложение № 11);

«Профилактика правонарушений в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» (приложение № 12);

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» (приложение № 13).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                                 В.В. Заярный

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ использовалась методика, базирующаяся на итоговом совокупном стандартизированном показателе. Сущность методики заключается в приведении показателей к сопоставимому виду, или стандартизации, что позволяет выстроить адекватный рейтинг оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В дополнение к этому учитываемые в анализе критерии разбиваются на группы в соответствии с их важностью для итоговой оценки эффективности и каждой категории критериев присваивается весовая оценка. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям: степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; выполнение планируемых объемов финансирования; степень выполнения программных мероприятий; эффективность использования бюджетных средств; оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

, где

Cel – степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка достижения планового значения i-го индикатора программы;

m – количество индикаторов

1. Оценка достижения планового значения для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост:

 , где

 Fi – фактическое значение i-го индикатора;

 Pi – плановое значение i-го индикатора

1. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств

, где

Fin – степень выполнения планируемых объемов финансирования;

Cf – фактические расходы на реализацию программы;

Cp – плановые расходы на реализацию программы, предусмотренные в бюджете поселения

1. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:

, где

Mer – степень выполнения программных мероприятий;

Mf – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме; Мp – общее количество запланированных мероприятий

1. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

, где

Efin – показатель эффективности использования средств бюджета

1. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения:

, где

Pr – коэффициент привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

Fb , Ob , Vi – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников соответственно; Gb – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из собственных средств бюджета поселения

1. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, при условии, что необходимые изменения в муниципальную программу вносились своевременно и в полном объеме, отчеты полностью соответствуют установленным требованиям и рекомендациям

, при условии, что необходимые изменения в муниципальную программу вносились несвоевременно и (или) не в полном объеме, отчеты не соответствуют установленным требованиям и рекомендациям

1. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:

, где

Eorg – показатель эффективности организации управления и контроля;

1. Итоговая интегральная оценка эффективности:

, где

Ki – оценка i-го критерия;

Zi – удельный вес (значимость) i-го критерия

Значения показателей балльной оценки и весового коэффициента (значимости) критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице:

| № | Наименование критерия | Варианты оценки | Бальная оценка критерия Кi | Весовой коэффициент критерия Zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы | Выполнение целевых индикаторов составляет более 80% | 100 | 0,3 |
| Выполнение целевых индикаторов составляет от 51% до 80% | 70 |   |
| Выполнение целевых индикаторов составляет от 20% до 50% | 40 |   |
| Выполнение целевых индикаторов составляет менее 20% | 0 |   |
| 2 | Степень выполнения планируемых объемов финансирования  | Степень соответствия запланируемуму уровню расходов составляет более 80% | 100 | 0,25 |
| Степень соответствия запланируемуму уровню расходов составляет от 51% до 80% | 70 |   |
| Степень соответствия запланируемуму уровню расходов составляет от 20% до 50% | 40 |   |
| Степень соответствия запланируемуму уровню расходовсоставляет менее 20% | 0 |   |
| 3 | Степень выполнения программных мероприятий: | Выполнено более 80% мероприятий от общего числа запланированных на отчетный год | 100 | 0,3 |
| Выполнено от 51% до 80% мероприятий от общего числа запланированных на отчетный год | 70 |   |
| Выполнено от 20% до 50% мероприятий от общего числа запланированных на отчетный год | 40 |   |
| Выполнено менее 20% мероприятий от общего числа запланированных на отчетный год | 0 |   |
| 4 | Своевременность корректировки программы и качества отчетности | Необходимые изменения в муниципальную программу вносились своевременно и в полном объеме, отчеты полностью соответствуют установленным требованиям и рекомендациям | 100 | 0,15 |
| Необходимые изменения в муниципальную программу вносились несвоевременно и (или) не в полном объеме, отчеты не соответствуют установленным требованиям и рекомендациям | 50 |   |

Значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки Е, баллы | Качественная характеристика интегральнойоценки эффективности реализации муниципальной программы |
| Е >= 80 |  муниципальная программа эффективная |
| 50 =< Е < 80 | муниципальная программа умеренно эффективная |
| 20 =< Е < 50 |  муниципальная программа низкоэффективная |
| Е < 20 |  муниципальная программа неэффективная |

За основу взят метод балльной оценки: чем выше итоговая балльная оценка, тем эффективней реализуется муниципальная программа.

Предложенная методика оценки является комплексной, учитывает качественные и количественные показатели эффективности реализации. Система оценки достаточно гибкая, через корректировку весовых коэффициентов и ввод дополнительных показателей может быть подстроена под специфику и приоритеты муниципального образования.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы»утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 11.11.2019 № 300. Внесение изменений в программу утверждено Постановлением от 02.11.2021 № 238.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы. Источником финансирования программы являются средства бюджета сельского поселения. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году - 350,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Задачи Программы:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений;

3. Снижение потребления энергоресурсов.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: повышение эффективности и качества коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение энергоемкости жилищного фонда, снижение потерь энергоресурсов.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 350,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 750,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденным решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальные учреждения** |
| Промывка системы отопления | 80,00 | 60,00 | 54,51 |
| Ремонт тамбура и утепление входной двери | 70,00 | 90,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1 | 150,00 | 150,00 | 54,51 |
| **Уличное освещение** |
| Модернизация системы наружного освещения с приобретением и установкой энергосберегающих и светодиодных ламп уличного освещения | 200,00 | 600,00 | 487,00 |
| Итого по разделу 2 | 200,00 | 600,00 | 487,00 |
| Итого по программе | 350,00 | 750,00 | 541,51 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество зданий в которых проведен капитальный ремонт крыш | шт | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество зданий муниципальной собственности в которых проведена промывка системы отопления | шт | 4 | 1 | 25,0 |
| 3 | Протяженность модернизированной системы наружного освещения | п.м. | 200 | 170 | 85,0 |
| Итого |   |   |   | 110,0 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

Данный показатель не рассчитывается, т.к. муниципальной программой не предусмотрено привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме и несвоевременно

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы» в 2022 году можно признать умеренно эффективной.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы»утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 11.11.2019 № 294. Внесение изменений в программу утверждено Постановлениями: от 22.09.2020 № 206, от 02.11.2021 № 235.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы. Источником финансирования программы являются средства бюджета сельского поселения. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году - 700,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

2. Совершенствование условий для занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья всех слоев населения сельского поселения

Задачи Программы:

1. Увеличение числа людей, занимающихся физической культурой и спортом;

2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом по месту жительства;

3. Развитие детско-юношеского и школьного спорта как базы для подготовки спортивного резерва;

4. Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

5. Совершенствование системы проведения спортивных соревнований;

6. Внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

7. Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации увеличение доли населения сельского поселения, занимающихся физкультурой и спортом до 68% от общего количества жителей сельского поселения; увеличение количества детей, подростков, занимающихся в спортивных секциях и кружках спортивной направленности до 60% от общего числа детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет; увеличение числа проведенных спортивных мероприятий в год на территории поселения до 30; обновление материально-технической базы спортивных сооружений на территории сельского поселения; финансирование отрасли «физическая культура и спорт»; оздоровление населения сельского поселения; повышение качества условий для активного вовлечения населения в организованный процесс развития физкультуры и спорта на территории сельского поселения.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 700,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 1495,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация и проведение спортивных праздников, в том числе чествование лучших команд. Организационная работа по принятию участия населения поселения в поселенческих, районных, краевых спортивных мероприятиях; оплата взносов за участие в соревнованиях различных уровней; оплата проезда поселенческих команд к месту проведения соревнований | 380,00 | 405,00 | 289,15 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 100,00 | 100,00 | 37,46 |
| Содержание спортивных сооружений | 220,00 | 990,00 | 769,42 |
| Итого по программе | 700,00 | 1 495,00 | 1 096,03 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля жителей сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 68 | 56 | 82,4 |
| 2 | Обеспеченность укомплектованными спортивными площадками | % | 80 | 74 | 92,5 |
| 3 | Доля граждан систематически участвующих в поселенческих, районных, краевых спортивных мероприятиях | % | 40 | 35 | 87,5 |
| 4 | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом учреждениях спортивной направленности | % | 60 | 56 | 93,3 |
| 5 | Увеличение числа проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в год | кол-во | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Эффективность используемых бюджетных средств, предусмотренных на финансирование отрасли "физическая культура и спорт" | % | 100 | 137 | 137,0 |
| Итого |   |   |   | 592,7 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

Данный показатель не рассчитывается, т.к. муниципальной программой не предусмотрено привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы» в 2022 году можно признать эффективной.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Доступная среда» в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 – 2022 годы»**

Муниципальная программа «Доступная среда» в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 – 2022 годы»утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 11.11.2019 № 293. Внесение изменений в программу не осуществлялось.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы. Источником финансирования программы являются средства бюджета сельского поселения. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году - 100,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее –МГН).

Задачи Программы:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей инвалидов, а также содействие их интеграции;

5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры к общему количеству приоритетных муниципальных объектов к 2022 году составит 100%; доля парковочных мест у муниципальных объектов социальной инфраструктуры, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и других МГН к 2022 году составит 100%; количество транслируемых радиопередач на тему формирования толерантного отношения сообществ к людям с ограниченными возможностями здоровья к 2022 году составит 9 передач; доля инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2022 году составит 2%.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 100,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование осталось без изменений и составило 100,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт пандуса в здании дома культуры с. Матвеевка | 75,00 | 70 | 0 |
| Проведение мероприятий в рамках декады инвалидов | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| Итого по программе | 100,00 | 100,00 | 30,00 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры к общему количеству приоритетных муниципальных объектов | % | 100 | 75 | 75,0 |
| 2 | Доля парковочных мест у муниципальных объектов социальной инфраструктуры, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и других МГН  | % | 100 | 75 | 75,0 |
| 3 | Количество транслируемых радиопередач на тему формирования толерантного отношения сообществ к людям с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 3 | 0 | 0,0 |
| 4 | Доля инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 2 | 1 | 50,0 |
| Итого |   |   |   | 200,0 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

Данный показатель не рассчитывается, т.к. муниципальной программой не предусмотрено привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу не вносились.

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Доступная среда» в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 – 2022 годы»в 2022 году можно признать низкоэффективной.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 28.10.2020 № 238. Внесение изменений в программу утверждено Постановлением от 02.11.2021 № 236.

Программа рассчитана на 2021-2023 годы. Источником финансирования программы являются средства бюджета сельского поселения, иные источники финансирования. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году - 21190,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению МКУК ЦКДО;

2. Расширение участия населения в культурной жизни поселения;

3. Поддержка и распространение новых форм культурно-досуговой деятельности;

4. Создание комфортных условий для участников творческих коллективов и посетителей с более рациональным использованием помещений;

5. Развитие материально-технической базы МКУК ЦКДО;

6. Текущий ремонт и реконструкция здания МКУК ЦКДО.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: доля свободного времени населения поселения, занятого потреблением услуг культуры составит до 30%, увеличение количества посещений культурных мероприятий на 30%, индекс удовлетворенности населения поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры составит до 85%; индекс реализации Программы (доля индикаторов задач, по которым достигнуты целевые значения, среди всех индикаторов задач) составит до 70%.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 21190,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 24461,55 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание зданий и обеспечение культурно-досуговой деятельности |
| Заработная плата, налоги | 18 000,00 | 19 581,55 | 19 506,67 |
| Коммунальные услуги | 1 300,00 | 1 775,00 | 1 464,83 |
| Содержание имущества | 2 000,00 | 2 725,00 | 2 572,23 |
| Итого по разделу 1 | 21 300,00 | 24 081,55 | 23 543,73 |
| Развитие культурно-досугового обслуживания |
| Организация и проведение конкурсов, фестивалей, культурно-массовых праздников посвященным знаменательным и юбилейным датам, участие в районных, краевых конкурсах, фестивалях | 140,00 | 220,00 | 191,72 |
| Приобретение ОС | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 2 | 240,00 | 270,00 | 191,72 |
| Совершенствование системы управления сферой культуры Тополевского сельского поселения |
| Прохождение курсов повышения квалификации руководителей и специалистов | 20,00 | 20,00 | 8,00 |
| Итого по разделу 3 | 20,00 | 20,00 | 8,00 |
| Внедрение передовых информационных технологий в сфере культуры |
| Создание нового информационного поля для населения (выпуск газеты, подготовка и трансляция видеосюжетов) | 140,00 | 90,00 | 85,68 |
| Итого по разделу 4 | 140,00 | 90,00 | 85,68 |
| Итого по программе | 21 700,00 | 24 461,55 | 23 829,13 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля свободного времени населения сельского поселения, занятого потреблением услуг культуры | % | 30 | 15 | 50,0 |
| 2 | Увеличение количества посещений культурных мероприятий | % | 30 | 25 | 83,3 |
| 3 | Индекс удовлетворенности населения сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 85 | 80 | 94,1 |
| 4 | Индекс реализации программы | % | 70 | 0 | 0,0 |
| Итого |   |   |   | 227,5 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 17 копеек на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Развитие культуры в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023 годы» в 2022 году можно признать эффективной.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Пожарная безопасность» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы**

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годыутверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 26.10.2021 № 221. Внесение изменений в программу утверждено Постановлением от 04.02.2022 № 31.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 436,68 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения 376,02 тыс. рублей.

Цели Программы:

Достижение требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края – обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Задачи Программы:

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: развитие системы информирования населения о различных опасностях, развитие противопожарного водоснабжения, создание условий для формирования добровольных пожарных формирований, накопление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижение количества гибели людей на пожарах.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 360,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 325,84 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Содержание муниципальных источников противопожарного водоснабжения | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка указателей источников пожаротушения | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Периодическое обучение руководителей муниципальных учреждений, лиц ответственных за пожарную безопасность | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Оснащение территории общего пользования сельского поселения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Противопожарная обработка деревянных конструкций зданий домов культуры, администрации | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение огнетушителей, заправка огнетушителей | 10,00 | 25,00 | 24,84 |
| Приобретение автономных пожарных извещателей, в т.ч.: | 51,68 | 51,38 | 54,26 |
| краевой бюджет | 35,66 | 35,66 | 35,66 |
| бюджет поселения | 16,02 | 15,72 | 18,60 |
| Обслуживание системы противопожарной сигнализации зданий администрации, домов культуры | 130,00 | 234,46 | 128,46 |
| Итого по программе за счет средств краевого бюджета и бюджета поселения | 411,68 | 325,84 | 207,56 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение количества пожаров | % | 50 | 50 | 100,0 |
| 2 | Сокращение материального ущерба от пожаров | % | 50 | 50 | 100,0 |
| 3 | Количество граждан получивших знание в области пожарной безопасности | кол-во | 7500 | 4000 | 53,3 |
| Итого |   |   |   | 253,3 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 17 копеек на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Пожарная безопасность» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы в 2022 году можно признать умеренно эффективной.

Приложение № 6

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения населенных пунктов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году»**

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения населенных пунктов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.10.2021 № 226. Внесение изменений в программу не осуществлялось.

Программа рассчитана на 2022 год. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 2000,00 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения 2000,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;

2. Повышение уровня технического состояния и благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Тополевского сельского поселения.

Задачи Программы:

1. Создание комфортных условий проживания граждан;

2. Организация благоустройства территории многоквартирных домов, расположенных на территории Тополевского сельского поселения;

3. Снижение финансовой нагрузки на население сельского поселения в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

4. Повышение уровня благоустроенности территорий Тополевского сельского поселения;

5. Уменьшение количества дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении, благоустройство которых требует ремонта.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: повышение уровня благоустройства территорий Тополевского сельского поселения, обеспечение создания благоприятного эстетического образа сел поселения, снижение финансовой нагрузки на население сельского поселения в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, ремонт дворовых территорий, ремонт проездов к дворовым территориям.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 2000,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 410,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям | 2 000,00 | 410,00 | 408,67 |
| Итого по программе | 2 000,00 | 410,00 | 408,67 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля средств, направленных из бюджета Хабаровского края на выполнение работ по ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним | % | 2,879 | 0,5 | 17,4 |
| 2 | Количество дворовых территорий МКД, включенных в Программу | шт | 6 | 1 | 16,7 |
| 3 | Количество отремонтированных дворовых территорий МКД | шт | 6 | 1 | 16,7 |
| 4 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД | шт | 4 | 1 | 25,0 |
| 5 | Доля дворовых территорий МКД, включенных в Программу, от общего количества МКД, требующих ремонта дворовых территорий МКД | % | 13,6 | 2,3 | 16,9 |
| Итого |   |   |   | 92,6 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

Данный показатель не рассчитывается, т.к. муниципальной программой не предусмотрено привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу не вносились

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения населенных пунктов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» в 2022 году можно признать умеренно эффективной.

Приложение № 7

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Ремонт (реконструкция и содержание) автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году»**

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году»утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.10.2021 № 227. Внесение изменений в программу утверждено Постановлением от 19.10.2022 № 234.

Программа рассчитана на 2022 год. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 15706,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

2. Повышение качества по ремонту, содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей сельского поселения;

3. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан поселения;

4. Обеспечение экологической безопасности населения;

5. Повышение благоустроенности территории сельского поселения;

6. Повышение уровня технического состояния автодорог сельского поселения;

7. Повышение протяженности улично-дорожной сети поселения с усовершенствованным покрытием;

8. Повышение безопасности дорожного движения.

Задачи Программы:

1. Реконструкция, ремонт, содержание существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог для обеспечения безопасности дорожного движения;

3. Развитие дорожного хозяйства;

4. Развитие автомобильного транспорта.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: повышение уровня благоустроенности и комфортности жителей поселения, понижение уровня запыленности в жилых массивах, обеспечение создания благоприятного эстетического образа сельского поселения; уменьшение количества автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, повышение уровня безопасности дорожного движения, повышение уровня технического состояния автодорог сельского поселения, повышение протяженности улично-дорожной сети поселения с усовершенствованным покрытием, сокращение времени пребывания в пути граждан.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 11780,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 19840,496 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения | 15 706,00 | 19 840,50 | 19 441,92 |
| Итого по программе | 15 706,00 | 19 840,50 | 19 441,92 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля средств направленных из бюджета Тополевского сельского поселения на выполнение работ по ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 27,119 | 22,2 | 81,9 |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в программу от общего количества автодорог требующих ремонта | % | 19,8 | 17,8 | 89,9 |
| 3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6 | 7,2 | 120,0 |
| Итого |   |   |   | 291,8 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

Данный показатель не рассчитывается, т.к. муниципальной программой не предусмотрено привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Ремонт (реконструкция и содержание) автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» в 2022 году можно признать эффективной.

Приложение № 8

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году»утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.10.2021 № 228. Внесение изменений в программу утверждено Постановлениями: от 28.01.2022 № 27, от 26.05.2022 № 114, от 03.06.2022 № 116.

Программа рассчитана на 2022 год. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 4199,50 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

2. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи Программы:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

3. Сокращение дорожно-транспортного травматизма.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: отсутствие лиц, погибших в результате ДТП, сокращение ДТП, отсутствие социального риска, отсутствие детей, погибших в ДТП, повышение безопасности дорожного движения на дорогах поселения, ликвидация участков улично-дорожной сети, потенциально опасных для участников дорожного движения.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 1000,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 4289,50 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство пешеходных тротуаров, в т.ч.: | 3 599,50 | 3 599,50 | 3 599,50 |
| краевой бюджет | 2 483,66 | 2 483,66 | 2 483,66 |
| бюджет поселения | 1 115,84 | 1 115,84 | 1 115,84 |
| Предотвращение зимней скользкости на дорогах (в т.ч. расчистка покрытия от снега) | 600,00 | 690,00 | 640,14 |
| Итого по программе | 4 199,50 | 4 289,50 | 4 239,64 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество ДТП | единиц | 11 | 15 | 14,7 |
| 3 | Социальный риск | число умерших в ДТП на 10 тыс. населения | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Количество детей погибших в ДТП | человек | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Устройство пешеходных тротуаров | кв.м. | 1208,56 | 1208,56 | 100,0 |
| Итого |   |   |   | 414,7 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 1 рубль 41 копейку на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились своевременно и в полном объеме.

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2022 году»в 2022 году можно признать эффективной.

Приложение № 9

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021 - 2023 годы»**

Муниципальная программа **«**Комплексное благоустройство территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021 - 2023 годы» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 09.11.2020 № 243. Внесение изменений в программу утверждено Постановлениями: от 21.12.2020 № 286, от 03.09.2021 № 175, от 02.11.2021 № 237, от 07.07.2022 № 141.

Программа рассчитана на 2021-2023 годы. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 2475,00 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения 2475,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства Тополевского сельского поселения;

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории Тополевского сельского поселения;

3. Совершенствование эстетического вида Тополевского сельского поселения;

4. Активизация работы по благоустройству территории поселения;

5. Повышение общего уровня благоустройства территории Тополевского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

6. Улучшение экологической обстановке на территории Тополевского сельского поселения.

Задачи Программы:

1. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, установление единого порядка содержания территорий;

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

3. Содержание, текущий ремонт объектов благоустройства детских площадок, дворов, спортивных сооружений;

4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

5. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий жителей села и юридических лиц расположенных на территории сельского поселения;

6. Формирование условий и создание мест отдыха населения;

7. Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: повышение уровня эстетики поселения, реконструкция сетей уличного освещения, формирование светового облика Тополевского сельского поселения, обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, доведение уровня освещенности улиц, проездов, проходов, парков, площадей, объектов общего пользования до 100%, развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, создание зеленных зон для отдыха жителей и гостей поселения, достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, развитие благоустройства территории Тополевского сельского поселения, привитие жителям любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Тополевского сельского поселения.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 2475,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 6355,00тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация уличного освещения на территории Тополевского сельского поселения |
| Содержание сети уличного освещения | 300,00 | 950,00 | 930,94 |
| Приобретение светильников | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1 | 400,00 | 950,00 | 930,94 |
| Организация озеленительных работ на территории Тополевского сельского поселения. |
| Обрезка (валка) деревьев, обрезка кустарников (в т.ч. оплата услуг по озеленению) | 250,00 | 1 000,00 | 985,20 |
| Приобретение кустов, деревьев, цветочной рассады | 250,00 | 300,00 | 274,25 |
| Итого по разделу 2 | 500,00 | 1 300,00 | 1 259,45 |
| Прочее благоустройство территории Тополевского сельского поселения |
| Прочее благоустройство | 1 575,00 | 4 105,00 | 3 578,39 |
| в т.ч. за счет средств бюджета поселения | 1 575,00 | 4 105,00 | 3 578,39 |
| Итого по программе | 2 475,00 | 6 355,00 | 5 768,78 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

не проводилась, так как паспортом программы не установлен перечень и значение показателей (индикаторов) программы

2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

не проводилась, так как паспортом программы не установлен перечень и значение показателей (индикаторов) программы

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

Данный показатель не рассчитывается, т.к. муниципальной программой не предусмотрено привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме.

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу **«**Комплексное благоустройство территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021 - 2023 годы»в 2022 году, с учетом отсутствия оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, можно признать умеренно эффективной.

Приложение № 10

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.10.2021 № 231. Внесение изменений в программу не осуществлялось.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 100,00 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения;

2. Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

3. Привлечение представителей ТОС общественного самоуправления к решению вопросов местного значения.

Задачи Программы:

1. Создание условий для реализации местных инициатив;

2. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы ТОС;

3. Обеспечение информационной, методической и материальной поддержки деятельности ТОС;

4. Формирование устойчивого актива из числа представителей территориального общественного самоуправления;

5. Создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей ТОС;

6. Вовлечение широких слоев населения в решение проблем, возникающих на территории поселения;

7. Повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС;

8. Формирование системы обучения актива ТОС формам и методам работы с населением.

Программой установлены следующие  ожидаемые конечные результаты её реализации: количество организованных на территории поселения органов ТОС – 39; количество реализованных социально значимых проектов, получивших поддержку – 9; количество публикаций и информационных сюжетов о реализации социально значимых проектов и деятельности по организации и развитию ТОС в средствах массовой информации – 18.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 100,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 3182,92тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поддержка и участие в софинансировании социально значимых проектов | 80,00 | 3 182,92 | 3 016,91 |
| Мероприятия по созданию условий для деятельности территориального общественного самоуправления | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | 100,00 | 3 182,92 | 3 016,91 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество организованных на территории сельского поселения органов ТОС | ед. | 35 | 38 | 108,6 |
| 2 | Количество реализованных социально значимых проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | 8 | 266,7 |
| 3 | Количество публикаций и информационных сюжетов о реализации социально значимых проектов и деятельности по организации и развитию ТОС в средствах массовой информации | ед. | 6 | 16 | 266,7 |
| Итого |   |   |   | 641,9 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 8 рублей 3 копейки на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу не вносились.

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» в 2022 году можно признать умеренно эффективной.

Приложение № 11

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 28.10.2020 № 232. Внесение изменений в программу утверждено Постановлениями: от 14.10.2021 № 211, от 25.10.2022 № 240, от 03.11.2022 № 254.

Программа рассчитана на 2021-2025 годы. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 52,20 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения 31,17 тыс. рублей.

Цели Программы:

1. Совершенствование организации муниципальной службы в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

2. Повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Задачи Программы:

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы;

2. Внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности профессиональной служебной деятельности;

3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

4. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

5. Применение антикоррупционных механизмов;

6. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

7. Повышение престижа муниципальной службы;

8. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.

Программой установлены следующие ожидаемые конечные результаты её реализации: обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, открытость муниципальной службы и ее доступность, повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации сельского поселения, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров, оптимизация системы непрерывного обучения муниципальных служащих, совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 50,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 56,69 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация получения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих (курсы повышения квалификации, переподготовка) | 52,20 | 56,69 | 52,20 |
| в т.ч. за счет бюджета сельского поселения | 31,17 | 35,66 | 31,17 |
| Итого по программе | 52,20 | 56,69 | 52,20 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | % | 100 | 0 | 0,0 |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 55 | 0 | 0,0 |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 45 | 0 | 0,0 |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, сведения о которых размещены на официальном сайте органа местного самоуправления | % | 100 | 0 | 0,0 |
| 6 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, сведения о которых размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров"  | % | 100 | 0 | 0,0 |
| 7 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 100 | 0 | 0,0 |
| 9 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование в высших учебных заведениях | % | 80 | 83,3 | 104,1 |
| 10 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 3 | 5 | 166,7 |
| 11 | Число лиц, состоящих в кадровом резерве администрации сельского поселения | человек | 2 | 1 | 50,0 |
| 12 | Число лиц, состоящих в кадровом резерве администрации сельского поселения, получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 2 | 1 | 50,0 |
| 13 | Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | человек | 0 | 0 | 100,0 |
| Итого |   |   |   | 570,8 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 67 копеек на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились своевременно и в полном объеме.

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы» в 2022 году можно признать эффективной.

Приложение № 12

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.10.2021 № 232. Внесение изменений в программу утверждено Постановлением от 28.01.2022 № 26.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 1180,98 тыс. рублей.

Цели Программы:

Обеспечение безопасности и правопорядка, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению.

Задачи Программы:

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде;

2. Организация профилактической работы по предотвращению правонарушений среди отдельных категорий граждан;

3. Снижение уровня правонарушений на улицах и в других общественных местах;

4. Активизация деятельности органов местного самоуправления с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

5. Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

6. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

7. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

8. Привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;

9. Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

10. Совершенствование информирования населения сельского поселения по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами;

11. Содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

12. Содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Программой установлены следующие ожидаемые конечные результаты её реализации: снижение количества правонарушений, совершенных на территории сельского поселения, обеспечение соблюдения прав и свобод жителей сельского поселения, обеспечение устойчивой тенденции к снижению повторных правонарушений, увеличение степени информированности населения сельского поселения по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 100,00 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование скорректировано и составило 786,66 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поддержка формирований добровольной народной дружины, оснащение техническими средствами контроля мест массового скопления людей, их содержание, в т.ч.: | 1 170,97 | 776,66 | 661,51 |
| краевой бюджет | 735,06 | 376,66 | 376,66 |
| бюджета поселения | 435,91 | 400,00 | 284,85 |
| Проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали) в свободное от учебы время | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности в СМИ и в сети Интернет, организация и проведение выставок по профилактике употребления наркотиков, алкоголизма | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| Итого по программе | 1 180,97 | 786,66 | 661,51 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022года | Si, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения | единиц | 117 | 122 | 95,9 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения | единиц | 2 | 2 | 100,0 |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | человек | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | человек | 7 | 6 | 116,7 |
| 5 | Количество семей, состоящих на учете, как неблагополучные | единиц | 9 | 9 | 0,0 |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг | % | 86 | 64 | 74,4 |
| Итого |   |   |   | 487,0 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 1 рубль 32 копейки на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились не в полном объеме.

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» в 2022 году можно признать умеренно эффективной.

Приложение № 13

к постановлению администрации

Тополевского сельского поселения

от 10.03.2023г. № 70

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» утверждена постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215. Внесение изменений в программу в 2022 году утверждено Постановлениями от 17.02.2022 № 49, от 12.07.2022 № 148, от 05.08.2022 № 164, от 27.09.2022 № 222, от 26.12.2022 № 314.

Программа рассчитана на 2018-2024 годы. Прогнозируемая ориентировочная стоимость программы в 2022 году – 5465,798 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения – 1422,848 тыс. рублей.

Цели Программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

Задачи Программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МКД Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Программой установлены следующие ожидаемые конечные результаты её реализации: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, повышение уровня благоустройства территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, обеспечение создания благоприятного эстетического образа Тополевского сельского поселение Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств**

Решением о бюджете поселения на 2022 год от 28.12.2021 № 189-56 финансирование муниципальной программы предусмотрено в размере 5465,798 тыс. рублей. Решением о внесении изменений в бюджет поселения от 29.12.2022 № 242-74 финансирование осталось без изменения и составило 5465,798 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2022 году представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы в 2022 году, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на 2022 год (утвержденный решением № 242-74 от 29.12.2022), тыс. руб. | Объем финансирования в 2022 году (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство общественных территорий | 5 465,80 | 5 465,80 | 5 465,80 |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | 1 422,85 | 1 422,85 | 1 422,85 |
| Итого по программе | 5 465,80 | 5 465,80 | 5 465,80 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



2. Оценка достижения планового значения индикаторов:

| №  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые целевые индикаторы 2022 года | Фактические целевые индикаторы 2022 года | Si, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского поселения | % | 20 | 25,3 | 126,5 |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации муниципальных программ современной городской среды | % | 90 | 100 | 111,1 |
| Итого |   |   |   | 437,6 |

3. Степень выполнения планируемых объемов финансирования характеризует долю выполненных финансовых обязательств:



4. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:



5. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:



6. Оценка привлечения муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников производится путем определения объема привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.



Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 2 рубля 84 копейки на 1 рубль собственных средств бюджета поселения.

7. Оценка своевременности корректировки программы и качества отчетности (Cor) производится путем присваивания балльного значения качественной характеристике.

, т.к. изменения в муниципальную программу вносились в полном объеме и своевременно, отчеты полностью соответствуют установленным требованиям и рекомендациям

8. Показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы:



Организация управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы является эффективной.

9. Итоговая интегральная оценка эффективности:



Таким образом, муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» в 2022 году можно признать эффективной.